Backend — Piano di implementazione

Node.js + Express + Supabase

Piano di implementazione tecnico · MVP configuratore Poke e Panino

| Stack | Node.js + Express + Supabase |
| --- | --- |
| Stato | Backlog pronto per pianificazione |
| Versione | 1.0 |
| Ambito | Catalogo, configuratore, ricette del brand, carrello e ordine MVP |

Nota di pianificazione

Le stime sono espresse in taglie relative: XS = poche ore, S = circa mezza/una giornata, M = 1–2 giornate, L = 3–5 giornate. Vanno ricalibrate sul team, sul design definitivo e sui requisiti di checkout/pagamento.

# Indice operativo

1. Obiettivi, perimetro e assunzioni

2. Architettura backend

3. Modello dati Supabase

4. Contratto API

5. Backlog dettagliato

6. Sicurezza e RLS

7. Test e osservabilità

8. Milestone e Definition of Done

# 1. Obiettivi, perimetro e assunzioni

Il backend espone catalogo, regole di configurazione, ricette del brand, anteprima prezzo e creazione ordine. Supabase viene usato come database PostgreSQL e, se richiesto, come provider di autenticazione. Express rimane l’unico punto di accesso applicativo per operazioni di business e scritture sensibili.

Principio fondamentale: Il client invia identificativi e quantità; il server rilegge catalogo, disponibilità, regole e prezzi dal database, calcola il totale e salva snapshot immutabili nell’ordine.

## 1.1 Funzionalità incluse

API versionata per leggere tipologie, dimensioni, categorie, ingredienti e ricette del brand.

Motore di validazione della configurazione con limiti min/max, disponibilità e incompatibilità.

Calcolo prezzo autorevole con breakdown e warning.

Creazione ordine idempotente e transazionale con snapshot di nomi/prezzi/ingredienti.

Accesso pubblico in sola lettura al catalogo attivo tramite API.

Supporto opzionale a utente autenticato Supabase; ordini guest ammessi se previsto.

Migrazioni SQL, seed iniziale e test automatici.

Logging strutturato, request id, health check e gestione centralizzata errori.

## 1.2 Decisioni consigliate

Usare TypeScript anche se il runtime è Node.js: riduce errori nei DTO e nel modello dati. Se il progetto deve restare JavaScript, mantenere gli stessi confini con JSDoc e validazione runtime.

Usare chiave service-role Supabase solo nel backend, mai nel browser.

Usare migrazioni SQL versionate nel repository come fonte di verità dello schema.

Evitare trigger di business complessi per il primo MVP; mantenere calcolo prezzo e validazione in servizi testabili.

Memorizzare prezzi in unità intere minori, ad esempio centesimi, non in floating point.

# 2. Architettura backend

## 2.1 Struttura cartelle proposta

src/
  app.ts                 # composizione Express
  server.ts              # bootstrap e shutdown
  config/                # env, logger, supabase client
  modules/
    catalog/             # query e mapping catalogo
    recipes/             # ricette brand
    pricing/             # validazione e calcolo prezzo
    orders/              # creazione/lettura ordine
    auth/                # verifica JWT Supabase opzionale
  middleware/            # requestId, error, rate limit, auth
  shared/                # errori, tipi, utils, schemas
  db/                    # repository e transazioni/RPC
tests/
supabase/
  migrations/
  seed.sql

## 2.2 Responsabilità per layer

| Layer | Responsabilità | Vincolo |
| --- | --- | --- |
| Route | Metodo/path, middleware e status code. | Nessuna logica di prezzo. |
| Controller | Parsing input e mapping risposta. | Dipende dai service, non da query SQL dirette. |
| Service | Regole, orchestrazione, pricing e transazioni. | Testabile con repository mock. |
| Repository | Query Supabase/Postgres e mapping righe. | Nessuna decisione UX. |
| Schema validator | Validazione runtime di parametri/body. | Rifiuta campi inattesi dove opportuno. |
| Middleware | Auth, rate limit, request id, logging ed errori. | Non contiene logica dominio. |

## 2.3 Configurazione ambiente

| Variabile | Uso | Sensibilità |
| --- | --- | --- |
| PORT | Porta server. | Pubblica. |
| NODE_ENV | development/test/production. | Pubblica. |
| SUPABASE_URL | Endpoint progetto Supabase. | Non segreta, ma server-side. |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Accesso privilegiato dal backend. | Segreto critico. |
| SUPABASE_ANON_KEY | Solo se utile per verifica/configurazioni specifiche. | Non usare al posto della service role per operazioni server. |
| CORS_ORIGINS | Origini frontend consentite. | Configurazione. |
| LOG_LEVEL | Livello logging. | Configurazione. |
| ORDER_TOKEN_SECRET | Token firmato per accesso ordine guest, se adottato. | Segreto critico. |

# 3. Modello dati Supabase

## 3.1 Tabelle di catalogo

| Tabella | Campi principali | Scopo |
| --- | --- | --- |
| configurator_types | id uuid, code unique, name, description, image_url, is_active, display_order | Poke e Panino. |
| sizes | id, configurator_type_id, code, name, base_price_cents, is_active, display_order | Dimensioni e prezzo base. |
| ingredient_categories | id, configurator_type_id, code, name, step_number, min_select, max_select, selection_mode, display_order, is_active | Regole di selezione per ogni step. |
| ingredients | id, category_id, code, name, description, price_delta_cents, image_url, allergens text[], dietary_tags text[], is_active, is_available, display_order | Opzioni selezionabili. |
| ingredient_size_rules | ingredient_id, size_id, is_allowed, price_delta_override_cents, max_quantity | Override per dimensione; opzionale ma utile. |
| ingredient_incompatibilities | ingredient_id, incompatible_ingredient_id, reason | Vincoli simmetrici o normalizzati. |
| brand_recipes | id, configurator_type_id, name, description, image_url, default_size_id, is_featured, is_customizable, is_active, display_order | Creazioni del brand. |
| brand_recipe_ingredients | recipe_id, ingredient_id, quantity | Composizione ricetta. |

## 3.2 Tabelle ordine

| Tabella | Campi principali | Scopo |
| --- | --- | --- |
| orders | id uuid, user_id nullable, status, currency, subtotal_cents, total_cents, customer_name/email/phone opzionali, idempotency_key, created_at | Testata ordine. |
| order_items | id, order_id, configurator_type_id nullable, size_id nullable, product_name_snapshot, size_name_snapshot, unit_price_cents, quantity, recipe_id nullable | Snapshot prodotto ordinato. |
| order_item_ingredients | id, order_item_id, ingredient_id nullable, category_name_snapshot, ingredient_name_snapshot, quantity, unit_price_delta_cents, allergens_snapshot | Snapshot composizione. |
| order_status_history | id, order_id, from_status, to_status, changed_by, created_at | Audit cambi stato; P1. |
| idempotency_keys | key, scope, request_hash, response_status, response_body, expires_at | Deduplicazione robusta; alternativa a unique su orders. |

## 3.3 Vincoli e indici

Unique su code per tipologia e, preferibilmente, su (configurator_type_id, code) per size/categorie.

Check price >= 0 dove applicabile; quantity > 0; min_select >= 0; max_select >= min_select.

Unique su (recipe_id, ingredient_id) e (ingredient_id, size_id).

Indice su is_active/display_order per query catalogo.

Indice su orders(user_id, created_at desc) e unique su idempotency_key nello scope scelto.

Foreign key con RESTRICT per dati di catalogo referenziati; gli snapshot evitano perdita storica quando il catalogo cambia.

Usare timestamptz in UTC per tutti i timestamp.

## 3.4 Seed iniziale minimo

| Tipologia | Categoria | Valori |
| --- | --- | --- |
| Poke | Dimensioni | Small, Regular, Large |
| Poke | Basi | Riso bianco, riso venere, quinoa, insalata |
| Poke | Proteine | Salmone, tonno, pollo, gamberi, tofu, uovo |
| Poke | Verdure e topping | Avocado, edamame, cetriolo, carote, mango, cavolo rosso, mais, cipolla croccante, sesamo, alghe |
| Poke | Salse | Salsa di soia, teriyaki, spicy mayo, ponzu, yogurt |
| Panino | Dimensioni | Normale, Maxi |
| Panino | Pane | Bun classico, integrale, ai cereali, focaccia, senza glutine |
| Panino | Proteina | Hamburger di manzo, pollo, cotoletta, pulled pork, burger vegetale |
| Panino | Formaggi | Cheddar, scamorza, mozzarella, provola |
| Panino | Verdure | Insalata, pomodoro, cipolla, cetriolini, melanzane, zucchine, peperoni |
| Panino | Extra | Bacon, uovo, cipolla croccante, doppia carne |
| Panino | Salse | Maionese, ketchup, barbecue, senape, salsa piccante |

# 4. Contratto API

## 4.1 Endpoint MVP

| Metodo | Path | Autorizzazione | Risposta/scopo |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | Pubblica | Stato processo e dipendenza DB con dettagli limitati. |
| GET | /api/v1/configurators | Pubblica | Tipologie attive e metadati home. |
| GET | /api/v1/configurators/:code | Pubblica | Schema completo di size, categorie, ingredienti e regole. |
| GET | /api/v1/brand-recipes | Pubblica | Lista ricette; filtro type e featured. |
| GET | /api/v1/brand-recipes/:id | Pubblica | Dettaglio ricetta e composizione. |
| POST | /api/v1/pricing/preview | Pubblica + rate limit | Validazione configurazione e totale autorevole. |
| POST | /api/v1/orders | Pubblica/auth + rate limit | Creazione ordine idempotente. |
| GET | /api/v1/orders/:id | Auth o token ordine | Lettura conferma ordine con campi limitati. |

## 4.2 Payload di configurazione

{
  "configuratorType": "poke",
  "sizeId": "uuid",
  "recipeId": null,
  "selections": [
    { "ingredientId": "uuid", "quantity": 1 }
  ]
}

Il server non accetta nome ingrediente o prezzo come fonte di verità.

Gli id duplicati vengono normalizzati o rifiutati secondo schema esplicito.

Il request body ha un limite dimensionale basso e coerente con il dominio.

Campi sconosciuti possono essere rifiutati per ridurre errori client.

## 4.3 Formato errori

{
  "error": {
    "code": "CONFIGURATION_INVALID",
    "message": "La configurazione non rispetta le regole correnti.",
    "details": [{ "field": "selections", "reason": "MAX_EXCEEDED", "categoryId": "uuid" }],
    "requestId": "uuid"
  }
}

# 5. Backlog dettagliato

BE-001 — Bootstrap Node.js/Express e standard progetto

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | S | — | Creare un servizio riproducibile, tipizzato e pronto alla CI. |

Sotto-task

Inizializzare Node.js, Express e TypeScript; in alternativa JS con JSDoc mantenendo le stesse interfacce.

Configurare script dev, build, start, lint, test e test:integration.

Configurare ESLint, Prettier, tsconfig e import alias.

Aggiungere .env.example e validazione delle variabili all’avvio.

Separare app.ts da server.ts per facilitare i test.

Gestire graceful shutdown su SIGTERM/SIGINT.

Criteri di accettazione

Il server non si avvia se mancano variabili obbligatorie.

Build, lint e test terminano senza errori.

L’app Express è importabile nei test senza aprire una porta.

Lo shutdown chiude connessioni e smette di accettare richieste.

BE-002 — Middleware base e hardening HTTP

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | BE-001 | Stabilire comportamento uniforme per sicurezza, parsing e diagnosi. |

Sotto-task

Aggiungere request id accettando un id valido in ingresso o generandone uno.

Configurare JSON body limit e rifiuto payload malformati.

Configurare CORS con allowlist ambiente-specifica.

Aggiungere header di sicurezza con middleware dedicato.

Aggiungere compression solo dopo verifica del deploy/proxy.

Aggiungere rate limit distinto per GET pubbliche, pricing e order creation.

Disabilitare x-powered-by e configurare trust proxy correttamente.

Criteri di accettazione

Ogni risposta include o rende tracciabile il requestId.

Origini non consentite non possono usare l’API dal browser.

Payload eccessivi ricevono status appropriato.

Il rate limit non usa l’IP sbagliato dietro proxy configurato.

Gli header non espongono dettagli del framework.

BE-003 — Client Supabase server-side e repository base

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | BE-001 | Centralizzare accesso a Supabase e conversione errori. |

Sotto-task

Creare client Supabase con URL e service-role key caricati da env.

Impedire log accidentale della chiave o dell’header Authorization.

Creare helper repository per distinguere not-found, conflict e database unavailable.

Aggiungere timeout applicativi dove il client lo consente o tramite AbortSignal.

Definire mapping snake_case DB ↔ camelCase API.

Creare test di connettività usato dal readiness check.

Criteri di accettazione

Nessun modulo crea client Supabase ad hoc.

Gli errori DB non vengono restituiti integralmente al client.

Le query sono annullabili o limitate temporalmente.

Il mapping dei dati è testato.

BE-004 — Migrazioni schema catalogo

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | BE-003 | Creare le tabelle e i vincoli del catalogo. |

Sotto-task

Creare migrazione per configurator_types e sizes.

Creare ingredient_categories e ingredients con regole min/max.

Creare ingredient_size_rules e ingredient_incompatibilities.

Creare brand_recipes e brand_recipe_ingredients.

Aggiungere check, foreign key, unique e indici descritti nel modello.

Aggiungere updated_at dove utile e strategia di manutenzione.

Eseguire migrazione su database locale/staging pulito.

Criteri di accettazione

Le migrazioni si applicano in ordine su un progetto vuoto.

I vincoli impediscono min/max incoerenti e duplicati chiave.

Le query principali usano indici adeguati.

Il rollback o una procedura di forward-fix è documentato.

BE-005 — Migrazioni schema ordini e idempotenza

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | BE-004 | Creare persistenza immutabile degli ordini. |

Sotto-task

Creare orders, order_items e order_item_ingredients.

Aggiungere idempotency_key con vincolo unique nello scope definito.

Valutare tabella idempotency_keys per memorizzare response body e request hash.

Aggiungere order_status_history come P1 o includerla subito se il flusso operativo lo richiede.

Definire enum/check per status ordine.

Aggiungere indici per user_id, created_at e status.

Definire policy di conservazione dati personali.

Criteri di accettazione

Un ordine conserva nomi e prezzi anche se il catalogo cambia.

La stessa idempotency key non produce ordini duplicati.

Le quantità e gli importi non accettano valori negativi o null non previsti.

La cancellazione di ingredienti di catalogo non distrugge la storia ordine.

BE-006 — Seed catalogo Poke e Panino

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | BE-004 | Popolare un catalogo iniziale ripetibile. |

Sotto-task

Inserire le due tipologie con code poke e sandwich.

Inserire dimensioni Poke Small/Regular/Large e Panino Normale/Maxi.

Inserire tutte le categorie con step_number da 1 a 4.

Inserire ingredienti elencati nel requisito, code stabili e display_order.

Impostare prezzi base e supplementi iniziali come parametri facilmente modificabili.

Inserire allergeni e dietary tags solo dopo validazione del business.

Rendere lo script idempotente o prevedere reset controllato per test.

Criteri di accettazione

Il seed produce un catalogo completo leggibile dall’API.

Una seconda esecuzione non crea duplicati.

Code e relazioni sono stabili tra ambienti.

I dati test sono chiaramente separati dai dati produzione.

Note: I prezzi e gli allergeni devono essere confermati dal brand; non vanno inventati come dati reali.

BE-007 — API elenco e dettaglio configuratori

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | BE-003, BE-006 | Esporre il catalogo attivo nel formato richiesto dal frontend. |

Sotto-task

Implementare GET /api/v1/configurators con tipologie attive e metadati.

Implementare GET /api/v1/configurators/:code con size, categorie, ingredienti e regole.

Filtrare is_active e rispettare display_order.

Esporre isAvailable separatamente da isActive per opzioni temporaneamente non ordinabili.

Restituire importi in cents e currency esplicita.

Aggiungere ETag o Cache-Control prudente se coerente con aggiornamenti catalogo.

Mappare code non valido/non attivo in 404.

Criteri di accettazione

La risposta contiene tutto il necessario per generare gli step senza hardcode.

L’ordine di categorie e ingredienti è deterministico.

Ingredienti non attivi non vengono esposti.

Le query non soffrono di N+1 evidente.

Schema e fixture di risposta sono testati.

BE-008 — API creazioni del brand

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | M | BE-003, BE-006 | Esporre ricette predefinite e composizione. |

Sotto-task

Implementare GET /api/v1/brand-recipes con filtri type, featured e limit.

Implementare GET /api/v1/brand-recipes/:id.

Risoluzione default size e ingredienti ordinati per categoria.

Calcolare o ottenere il prezzo corrente con il servizio pricing, non con valore statico non verificato.

Segnalare se la ricetta è personalizzabile.

Escludere ricette inattive e gestire ingredienti non disponibili.

Criteri di accettazione

Una ricetta completa può inizializzare il configuratore frontend.

Il prezzo esposto è coerente con il catalogo corrente.

I filtri non espongono ricette di altre tipologie.

Una ricetta non valida è esclusa o segnalata in modo controllato.

BE-009 — Schema di validazione delle richieste

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | BE-001 | Rifiutare input non valido prima della logica business. |

Sotto-task

Definire schema per parametri, query e body di ogni endpoint.

Validare UUID, code, quantità intere positive e limiti array.

Imporre dimensione massima a selections e items ordine.

Normalizzare stringhe cliente senza modificare dati significativi.

Rifiutare campi prezzo/nome se non previsti.

Produrre fieldErrors stabili per il frontend.

Criteri di accettazione

Input malformati restituiscono 400 o 422 coerente con convenzione scelta.

Il controller riceve dati già validati e tipizzati.

Payload eccessivi o duplicati non causano carico anomalo.

Gli errori non espongono stack trace in produzione.

BE-010 — Motore di validazione configurazione

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | BE-007, BE-009 | Applicare tutte le regole correnti di catalogo a una selezione. |

Sotto-task

Verificare tipologia e dimensione attive/disponibili.

Caricare ingredienti selezionati in una sola query o query batch.

Verificare appartenenza alla tipologia e categoria corretta.

Aggregare quantità per ingrediente e rifiutare duplicati ambigui.

Verificare min_select/max_select per categoria e selection_mode.

Applicare ingredient_size_rules e incompatibilità.

Restituire warning separati dagli errori bloccanti.

Produrre un oggetto NormalizedConfiguration usato anche dal pricing.

Criteri di accettazione

Non è possibile selezionare un ingrediente di un altro prodotto.

Ingredienti inattivi o non disponibili vengono rifiutati con codice specifico.

I limiti sono applicati usando quantità normalizzate.

La funzione è deterministica e coperta da test di tabella.

Il risultato contiene dati sufficienti senza nuova query nel pricing.

BE-011 — Servizio di calcolo prezzo

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | BE-010 | Calcolare il totale in modo autorevole e spiegabile. |

Sotto-task

Partire da base_price_cents della size.

Sommarizzare price_delta_cents per ingrediente × quantità.

Applicare price_delta_override_cents per size quando presente.

Gestire ingredienti inclusi gratuitamente o soglie solo se richiesto, con regole esplicite.

Restituire breakdown base, supplementi per voce, subtotal e total.

Usare esclusivamente interi in cents.

Versionare o rendere tracciabile la logica prezzo nel log/ordine se necessario.

Criteri di accettazione

Nessun calcolo usa floating point.

La somma del breakdown coincide con il totale.

L’ordine degli elementi nel breakdown è deterministico.

Test di casi limite includono quantità, override e supplemento zero.

Il servizio non accetta prezzi forniti dal client.

BE-012 — Endpoint anteprima prezzo

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | BE-009, BE-011 | Esporre validazione e pricing al configuratore. |

Sotto-task

Implementare POST /api/v1/pricing/preview.

Applicare rate limit specifico e body limit.

Invocare validazione configurazione e servizio pricing.

Restituire configurazione normalizzata, breakdown, total, currency e warnings.

Usare 422 per configurazione semanticamente non valida secondo convenzione.

Aggiungere log di durata senza registrare dati cliente.

Criteri di accettazione

Una configurazione valida restituisce sempre breakdown coerente.

Una configurazione non valida restituisce errori azionabili dal frontend.

L’endpoint non scrive sul database.

Il tempo di risposta è monitorato e non usa query N+1.

BE-013 — Autenticazione Supabase opzionale e contesto utente

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | M | BE-002, BE-003 | Supportare utenti autenticati senza rendere obbligatorio il login MVP. |

Sotto-task

Creare middleware che estrae Bearer token e verifica il JWT Supabase.

Esporre req.user con id e claim minimi.

Distinguere middleware requiredAuth e optionalAuth.

Non fidarsi di user_id inviato nel body.

Gestire token scaduto, non valido e assente con codici coerenti.

Aggiungere test con token/claim mock o ambiente Supabase test.

Criteri di accettazione

Un utente autenticato viene associato all’ordine tramite token verificato.

Un guest non può impersonare un user_id.

I claim non necessari non vengono propagati o loggati.

Gli endpoint pubblici restano accessibili senza token.

BE-014 — Creazione ordine transazionale e idempotente

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | XL | BE-005, BE-011, BE-013 | Validare nuovamente, calcolare e salvare un ordine senza duplicati. |

Sotto-task

Validare customer data e lista item con limiti server-side.

Per ogni item, eseguire validazione configurazione e pricing sul catalogo corrente.

Calcolare subtotal e total dell’ordine solo lato server.

Confrontare eventuale expectedTotal client solo per rilevare variazione e restituire 409 se necessario.

Usare idempotency key obbligatoria; confrontare request hash in caso di riuso.

Inserire orders, order_items e snapshot ingredienti in una transazione DB/RPC.

Salvare recipe_id come riferimento informativo quando presente.

Restituire la stessa risposta per retry identico della medesima chiave.

Non svuotare o modificare dati client: il backend restituisce solo esito.

Criteri di accettazione

Un errore a metà inserimento non lascia ordine parziale.

Retry con stessa chiave e stesso payload restituisce lo stesso orderId.

Stessa chiave con payload diverso restituisce conflict.

Prezzi e nomi salvati sono snapshot dei dati correnti.

Un ingrediente divenuto indisponibile blocca l’ordine con dettaglio item.

Il totale ordine coincide con la somma degli item × quantità.

Note: Per atomicità affidabile con Supabase, valutare una funzione PostgreSQL RPC dedicata alla creazione dell’ordine.

BE-015 — Lettura ordine e token guest

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | L | BE-014 | Consentire pagina conferma senza esporre ordini altrui. |

Sotto-task

Implementare GET /api/v1/orders/:id.

Per utenti autenticati, verificare orders.user_id = req.user.id.

Per guest, emettere al create un token firmato a breve/lunga durata definita e verificarlo in lettura.

Limitare i campi restituiti e mascherare dati personali non necessari.

Restituire item e snapshot ingredienti ordinati.

Gestire ordine non trovato e non autorizzato senza leakage informativo.

Criteri di accettazione

Un utente non può leggere ordini di altri.

Il token guest non contiene segreti e ha scadenza.

La risposta è sufficiente per la pagina conferma.

I tempi di risposta non dipendono in modo evidente dall’esistenza di ordini non autorizzati.

BE-016 — Gestione centralizzata degli errori

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | BE-002, BE-009 | Produrre errori coerenti e sicuri. |

Sotto-task

Definire classi/codici per validation, not found, conflict, unavailable e internal.

Creare middleware finale che mappa errori in status e formato standard.

Includere requestId in ogni errore.

Loggare stack e causa solo server-side.

Mappare errori Supabase/Postgres noti senza esporre dettagli SQL.

Gestire 404 route e metodo non supportato secondo convenzione.

Criteri di accettazione

Tutti gli endpoint usano lo stesso envelope errore.

In produzione non compare stack trace nella risposta.

Gli errori attesi non vengono loggati come fatal.

Il frontend può distinguere errori di prezzo, disponibilità e validazione.

BE-017 — Policy RLS e privilegi Supabase

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | BE-004, BE-005 | Ridurre l’impatto di accessi diretti o credenziali errate. |

Sotto-task

Abilitare RLS sulle tabelle esposte tramite API Supabase.

Definire policy SELECT pubblica solo per catalogo attivo se si prevede accesso diretto anon; altrimenti nessuna policy anon e accesso solo Express.

Consentire lettura ordini all’utente solo sui propri record se è previsto accesso diretto autenticato.

Negare INSERT/UPDATE ordini dal client anon; le scritture passano dal backend/service role.

Separare eventuali ruoli admin e non usare claim modificabili dall’utente.

Testare policy con anon key, user token e service role.

Criteri di accettazione

Anon non può creare o modificare ordini direttamente.

Un utente non può leggere righe di altri utenti.

Il backend service role esegue le operazioni necessarie.

Le policy sono versionate in migrazione e testate.

BE-018 — Logging strutturato e metriche

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | M | BE-002, BE-016 | Rendere il servizio diagnosticabile senza esporre dati sensibili. |

Sotto-task

Usare logger JSON con level, timestamp, requestId, route, status e duration.

Redigere authorization, cookie, service keys, email e telefono.

Loggare eventi business essenziali: preview invalid, order created, order conflict.

Aggiungere metriche o log aggregabili per latency, error rate e DB errors.

Correlare errori backend con requestId restituito al client.

Definire retention e accesso ai log.

Criteri di accettazione

Nessun segreto o PII completa appare nei log di test.

È possibile seguire una richiesta dal gateway al service tramite requestId.

Le metriche distinguono endpoint e classe di status.

Gli errori di database sono diagnosticabili senza mostrare SQL al client.

BE-019 — Health, readiness e shutdown

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | S | BE-003 | Supportare deploy e orchestrazione affidabili. |

Sotto-task

Implementare liveness senza dipendenze lente.

Implementare readiness che verifica configurazione e una query DB leggera.

Non esporre versioni o segreti nei dettagli health pubblici.

Gestire timeout della readiness.

Integrare graceful shutdown e stop readiness durante terminazione.

Criteri di accettazione

Liveness resta disponibile se il DB è momentaneamente lento.

Readiness fallisce quando il servizio non può servire richieste reali.

Il deploy può rimuovere l’istanza dal traffico prima dello shutdown.

Le risposte health sono rapide e stabili.

BE-020 — Test unitari del dominio

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | BE-010, BE-011, BE-016 | Coprire le regole ad alto rischio senza database reale. |

Sotto-task

Creare fixture per Poke e Panino con categorie e prezzi.

Testare min/max, selezione singola, ingredienti duplicati e quantità.

Testare disponibilità, size rules e incompatibilità.

Testare pricing base, supplementi, override e totale.

Testare error mapping e request schema.

Usare test parametrizzati per molte combinazioni.

Criteri di accettazione

La logica di dominio è testata in modo deterministico.

Ogni codice errore business ha almeno un caso di test.

I test non richiedono rete o Supabase.

Regressioni su arrotondamenti sono impossibili perché si usano interi.

BE-021 — Test integrazione API e database

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | XL | BE-014, BE-017, BE-020 | Validare Express, migrazioni, query e transazioni insieme. |

Sotto-task

Avviare database/Supabase test con schema migrato e seed dedicato.

Testare GET catalogo e ricette con ordinamento e filtri.

Testare price preview valido e casi 422.

Testare order creation, snapshot e rollback su errore.

Testare idempotenza stessa chiave/stesso payload e conflitto payload diverso.

Testare auth/ownership e RLS con ruoli diversi.

Pulire o isolare dati tra test tramite transazioni/schema dedicato.

Criteri di accettazione

La suite parte da ambiente pulito e ripetibile.

Gli endpoint principali sono testati tramite HTTP, non chiamando direttamente i controller.

L’atomicità ordine è verificata interrogando le tabelle.

Le policy RLS falliscono correttamente per ruoli non autorizzati.

BE-022 — Documentazione OpenAPI e collezione di test

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | M | BE-007–BE-016 | Rendere il contratto integrabile e verificabile. |

Sotto-task

Descrivere endpoint, parametri, body, response e codici errore in OpenAPI.

Aggiungere esempi per Poke, Panino e ordine.

Documentare idempotency header e autenticazione.

Generare o mantenere una collezione HTTP/Postman/Bruno coerente.

Validare che gli esempi passino contro staging.

Versionare breaking changes tramite /api/v2 o strategia dichiarata.

Criteri di accettazione

Il frontend può implementare senza leggere il codice backend.

Ogni endpoint MVP ha almeno una response di successo e una di errore documentate.

Gli esempi non contengono segreti reali.

La documentazione viene aggiornata nella stessa PR del contratto.

BE-023 — CI/CD, migrazioni e deploy

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | BE-020, BE-021 | Automatizzare rilascio sicuro e ripetibile. |

Sotto-task

Pipeline con install pulita, lint, unit, integration e build.

Eseguire scansione dipendenze e secret scanning.

Applicare migrazioni con step controllato prima o durante deploy.

Separare env staging/production e limitare accesso ai segreti.

Configurare runtime Node supportato e health check.

Definire rollback applicazione e strategia forward-only per migrazioni distruttive.

Eseguire smoke test post-deploy su health, catalogo e preview.

Criteri di accettazione

Nessun deploy produzione avviene con test P0 falliti.

Le migrazioni sono tracciate e non applicate manualmente senza audit.

I segreti non sono presenti in repository o log CI.

È documentata una procedura di rollback applicativo.

Lo smoke test verifica almeno un percorso Poke e Panino.

# 6. Sicurezza e RLS

| Rischio | Contromisura |
| --- | --- |
| Manipolazione prezzi | Ignorare prezzi client; ricalcolo server da catalogo corrente. |
| Ordini duplicati | Idempotency key, request hash e transazione. |
| Accesso ordini altrui | Ownership da JWT verificato o token guest firmato; RLS coerente. |
| Abuso endpoint pricing | Rate limit, body limit, timeout e query batch. |
| Leak service key | Solo env server-side, redaction log, secret scanning e rotazione. |
| SQL injection | Query parametrizzate tramite client Supabase/RPC; nessuna concatenazione SQL. |
| Mass assignment | Schema di validazione strict e mapping esplicito dei campi salvati. |
| PII nei log | Redazione, minimizzazione e retention limitata. |

# 7. Test e osservabilità

Unit: servizi di validazione e pricing, error mapper, normalizzazione payload.

Integration: repository Supabase, endpoint HTTP, transazioni e idempotenza.

Security: RLS, auth ownership, rate limit, body limit e redazione log.

Contract: esempi OpenAPI e fixture condivise con frontend.

Load smoke: pricing preview e catalogo con concorrenza moderata per individuare N+1 e timeout.

Operational: health/readiness, graceful shutdown, log correlati e alert su error rate.

# 8. Milestone e Definition of Done

| Milestone | Task | Uscita |
| --- | --- | --- |
| M1 — Fondazioni DB/API | BE-001…BE-006 | Schema, seed e servizio base pronti. |
| M2 — Catalogo e pricing | BE-007…BE-012 | Frontend può costruire e prezzare configurazioni. |
| M3 — Ordini sicuri | BE-013…BE-017 | Creazione/lettura ordine, auth e RLS. |
| M4 — Hardening e rilascio | BE-018…BE-023 | Test, osservabilità, docs e deploy. |

## Definition of Done comune

Endpoint e service rispettano schema, error format e autorizzazione definiti.

Migrazioni e seed sono versionati e ripetibili.

Test unitari/integration pertinenti passano in CI.

Nessun prezzo o dato di catalogo viene accettato come autorevole dal client.

Log e response non contengono segreti o dati personali non necessari.

OpenAPI e .env.example sono aggiornati.

Query principali sono controllate per N+1 e indici.

Il task include criteri di rollback o forward-fix quando modifica lo schema.